ОТЧЁТ О СТАТУСЕ ПРОЕКТА

Переработка сайта assuta.org

Медицинский туризм · клиника «Ассута», Тель-Авив

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Дата отчёта | 15 сентября 2026 г. |
| Исполнитель | Давид Штернлиб |
| Срок сдачи | 28 сентября 2026 г. (13 дней) |
| Хостинг заказчика | Timeweb Cloud, App Platform (режим SSR) |
| Текущая готовность | ≈ 80 % — сайт собран и наполнен, идёт доводка |
| Статус | В графике |

Главное в двух строках Техническая часть проекта практически завершена: новый сайт построен, весь контент старого сайта перенесён, заказчик уже может сам редактировать материалы. Оставшиеся 13 дней уходят на доводку, наполнение реальными данными заказчика и перенос на хостинг. Единственный существенный риск для срока — задержка материалов и доступов со стороны клиники.

1. Что сделано

Старый сайт работал на WordPress — платформе, которая тяжело грузится, плохо выглядит на телефонах и требует постоянного обслуживания. Новый сайт построен заново на современной технологии (Next.js): он быстрее, безопаснее и не ломается при обновлениях.

1.1. Перенос содержимого

Всё содержимое старого сайта перенесено автоматически, с сохранением адресов страниц — это важно, чтобы не потерять позиции в поисковых системах.

| Раздел | Перенесено | Состояние |
| --- | --- | --- |
| Карточки врачей | 148 | Готово |
| Страницы заболеваний и направлений | 149 | Готово, идёт оформление |
| Отзывы пациентов | 36 | Готово |
| Новости и статьи | 25 | Готово |
| Всего страниц на сайте | ≈ 360 | в двух языковых версиях |

1.2. Дизайн и удобство

- Сохранена фирменная цветовая гамма клиники, внешний вид осовременен.

- Сайт корректно работает на телефонах и планшетах — у старого сайта с этим были проблемы.

- Отдельно проработана целевая аудитория 60–65 лет: крупный шрифт, высокий контраст, увеличенные кнопки, телефон клиники всегда на виду.

- Добавлена светлая и тёмная тема оформления.

- Русская и английская версии сайта.

1.3. Продвижение в поисковых системах

Проведён независимый аудит, сравнивавший старый и новый сайт. Все выявленные замечания закрыты:

- Уникальные заголовки и описания для каждой из ~360 страниц.

- Карта сайта и файл инструкций для поисковых роботов.

- Специальная разметка для медицинских сайтов — поисковики понимают, что это клиника, кто врач и какое заболевание описано на странице.

- 29 правил переадресации со старых адресов на новые — накопленные позиции в поиске не теряются.

1.4. Система управления сайтом

Заказчик получил личный кабинет для редактирования сайта — assuta.sanity.studio. Сотрудник клиники может сам добавить врача, отредактировать описание заболевания или опубликовать новость. Разработчик для этого не нужен, изменения появляются на сайте автоматически.

1.5. Заявки с сайта

- Формы заявки работают на всех страницах, проверяют корректность имени и телефона.

- Выбор страны с автоматической проверкой формата номера — пациенты обращаются из разных стран.

- Встроена защита от спам-роботов.

- Заявки будут приходить мгновенно в Telegram — осталось подключить (см. раздел 3).

1.6. Безопасность

- Сайт работает по защищённому протоколу, настроены заголовки защиты от подмены содержимого и встраивания сайта в чужие страницы.

- Доступы и пароли хранятся отдельно от программного кода и не попадают в общий доступ.

- Обновление сайта происходит автоматически из системы контроля версий — есть полная история изменений и возможность отката.

2. Что нужно от заказчика

Это главный фактор, влияющий на срок сдачи. Всё остальное находится в зоне нашей ответственности. Просьба запросить материалы у клиники как можно раньше.

| Что требуется | Для чего | Важность |
| --- | --- | --- |
| Доступ к домену assuta.org (или контакт ответственного) | Переключить сайт на новую версию | Критично |
| Доступ к аккаунту Timeweb | Разместить сайт на хостинге | Критично |
| Актуальные телефоны, адрес, e-mail, реквизиты | Контактные данные на сайте | Критично |
| Политика конфиденциальности и согласие на обработку данных | Требование закона при сборе заявок | Критично |
| Куда направлять заявки (Telegram, почта или CRM) | Настройка приёма обращений | Критично |
| Цены на программы диагностики | Раздел «Диагностика» | Важно |
| Письменное согласие на публикацию отзывов | Раздел «Отзывы» | Важно |
| Сертификаты, лицензии, аккредитации | Блок доверия — влияет на конверсию | Важно |
| Врач-эксперт для заверения медицинских текстов | Требование поисковых систем к медицинским сайтам | Важно |
| Решение по онлайн-чату и счётчику статистики | Подключение занимает минуты | Не срочно |

3. План до сдачи

Срок — 28 сентября 2026 года. Работы разбиты на два недельных этапа.

Неделя 1 (15–21 сентября) — размещение и доводка

| Дни | Работы | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1–2 | Размещение сайта на хостинге Timeweb, подключение к системе обновлений | Давид + хостинг |
| 3–4 | Оформление перенесённых материалов о заболеваниях и врачах | Разработка |
| 5–6 | Подключение приёма заявок и системы статистики | Давид + заказчик |
| 7 | Полная внутренняя проверка: все страницы, телефоны, скорость, ссылки | Разработка |

Неделя 2 (22–28 сентября) — контент, домен, сдача

| Дни | Работы | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 8–9 | Наполнение реальными данными клиники, юридические тексты | Заказчик + разработка |
| 10–11 | Проверки: поисковая оптимизация, доступность, безопасность, скорость | Разработка |
| 12 | Показ готового сайта заказчику, сбор замечаний | Давид |
| 13 | Правки по итогам показа | Разработка |
| 14 | Переключение домена assuta.org на новый сайт | Заказчик + Давид |

Порядок замены сайта Новый сайт всё это время живёт на отдельном адресе и никак не влияет на работающий сайт клиники. Переключение происходит только в последний день, после согласования. Старый сайт при этом не удаляется и остаётся в резерве ещё две недели.

4. Риски и запасные варианты

| Риск | Вероятность | Запасной вариант |
| --- | --- | --- |
| Задержка материалов и доступов от клиники | Высокая | Сдаём сайт на техническом адресе хостинга, домен переключаем позже. Работа считается выполненной в срок. |
| Клиника не предоставит юридические тексты | Средняя | Готовим типовые документы самостоятельно, клиника только утверждает. |
| Ошибка в настройке хостинга при создании | Средняя | Настройка перепроверяется дважды перед запуском. Исправление — полдня. |
| Сбой после переключения домена | Низкая | Старый сайт остаётся включённым. Возврат к прежней версии занимает минуты. |
| Нехватка мощности тарифа хостинга | Низкая | Тариф меняется в панели управления без остановки сайта. |

5. Перенесено на период после запуска

По согласованию эти задачи выведены за рамки текущего срока, чтобы не рисковать основной сдачей:

- Онлайн-консультант в отдельном окне — техническая часть готова, включается одной настройкой после решения клиники.

- Перевод текстов статей на английский язык. Интерфейс сайта переведён; тексты статей остаются на русском — как и на действующем сайте клиники. Перевод 149 материалов — отдельный объём работ.

- Автоматический помощник для ответов на вопросы пациентов — обсуждался, вернёмся после запуска.

6. Что заказчик получает после запуска

- Современный быстрый сайт, корректно работающий на всех устройствах.

- Возможность самостоятельно редактировать содержимое без обращения к разработчику.

- Заявки пациентов, приходящие мгновенно.

- Сохранённые позиции в поисковых системах и корректную медицинскую разметку.

- Прозрачный процесс обновлений с полной историей изменений и возможностью отката.

Отчёт подготовил: Давид Штернлиб · 15.09.2026